УТВЕРЖДАЮ

Директор школы___________ Лиходеева Е.А.

Приказ №  133 от 29.08.2014 г.

Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольной группе МОБУ Свирицкая средняя общеобразовательная школа» .

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Август 2014 г. | Директор. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Август 2014 г. | Руководитель рабочей группы. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Весь период. | Зам. дир-ра по ДВ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Свидетельства о прохождении КПК педагогических работников |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2014 | Зам. дир-ра по ДВ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при руководителе |
| 5 | Методическая работа с кадрами : -консультация для педагогов "Что такое ФГОС дошкольного образования" -консультации из цикла «ФГОС. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» -круглый стол "Взаимодействие семьи и детского сада, как средство реализации ФГОС ДО" -семинар "ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования" -подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС на итоговом педсовете | Весь период. | Зам. дир-ра по ДВ | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы педчасов |
| 6 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь 2015 г. | Рабочая группа | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 7 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2015 г. | Зам. дир-ра по ДВ | Наличие ООП ДО | приказ |
| 8 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года. | Зам. дир-ра по ДВ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы |
| 9 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Март 2015 г. | Зам. дир-ра по ДВ и учителя начальных классов |  | План взаимодействия |
| 10 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 11 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Зам. дир-ра по ДВ | Диагностические материалы | План контроля |
| 12 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Зам. дир-ра по ДВ |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Директор | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Зам. дир-ра по ДВ | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 1 | Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегодно и в период формирования бюджета | Директор | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Финансовые документы |
| 2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Директор | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Зам. дир-ра по ДВ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Зам. дир-ра по ДВ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы ФГОС ДО |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Зам. дир-ра по ДВ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы ФГОС ДО |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ДО | 2014-2015 г. | Зам .директора по ДВ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы ФГОС ДО |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад директора ОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Сентябрь 2015 г. | Директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте школы |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Зам .директора по ДВ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |